|  | Приложение к решению Боханской территориальной избирательной комиссии от 16 марта 2012 года № 15/69 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы муниципального образования «Буреть»

Дата голосования 10 июня 2012 г.

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования или ТИК в случае возложения на нее полномочий избирательной комиссии муниципального образования;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее чем за 90 и не позднее 80 дней | 12.03.2012 | Представительный орган МО |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | 15.03.2012 | Представительный орган МО |
| 3 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 4 | Образование избирательных участков (ч.3 ст. 21) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 25.04.2012 | Глава местной администрации по согласованию с ТИК |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 7 ст. 21) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30.04.2012 | Глава местной администрации |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6 | Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 4 ст. 22) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК. |  | Глава местной администрации |
| 7 | Установление формы списка избирателей (ч. 1 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 19.05.2012 | ТИК |
| 8 | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 19.05.2012 | ТИК |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 19.05.2012 | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.05.2012 | ТИК |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.05.2012 | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью УИК (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09.06.2012 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 13 | Назначение членов УИК, ТИК, с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 14 | Формирование УИК (ч. 7 ст. 31) | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования |  | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 15 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК |
| 16 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 17 | Представление в ТИК наименования избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения (ч. 1, 2 ст. 43 Закона) |  |  | Избирательное объединение |
| 18 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения (ч. 1 ст. 44) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 19 | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения (ч. 8 ст. 44) | В течение трех дней со дня поступления установленных документов в ТИК |  | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 20 | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | завершается 25.04.2012 в 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 21 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (ч. 6 ст. 48) | Незамедлительно |  | ТИК лицам, представившим документы |
| 22 | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 1 ст. 58) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК, заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 23 | Представление документов для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 59) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее 30.04.2012 | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 24 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения законодательства к оформлению документов (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. |  | ТИК |
| 25 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрация (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 26 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 14, ст. 61) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК |
| 27 | Принятие решения о регистрации кандидата на должность главы МО, либо мотивированное решение об отказе (ч. 1 ст. 62) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ТИК |
| 28 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата (ч.9 ст. 62) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ТИК |
| 29 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 30 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 10 ст. 62 ) | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК |
| 31 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 62) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 25.05.2012 | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 32 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | С момента выдвижения кандидата |  | Кандидат на должность главы МО |
| 33 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов |  | ТИК |
| 34 | Предоставление в ТИК копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 35 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 04.06.2012, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 08.06.2012 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 36 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 05.06.2012 | Избирательное объединение |
| 37 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (ч. 1,3 ст. 69) | Не позднее чем на следующий день со дня получения заявления кандидата и решения об отзыве от избирательного объединения |  | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 38 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 73 Закона) Публикация указанного перечня (ч. 6 ст. 73 Закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации ТИК |
| 39 | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании (ч. 2 ст. 75 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.05.2012 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| 40 | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 09.06.2012 | Кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 76 Закона) | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Начинается с 12.05.2012 и прекращается 09.06.2012 в ноль часов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ТИК |
| 43 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | До 12.05.2012 | ТИК |
| 44 | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата. |
| 45 | Предоставление данных учета объемов и стоимости и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20.06.2012 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 46 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (ч. 6 ст. 80) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы этих помещений |
| 47 | Установление времени предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 3 ст. 80 Закона) | По заявке зарегистрированного кандидата |  | ТИК |
| 48 | Уведомление избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
| 49 | Размещение в сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК |
| 50 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |
| 51 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч. 4 ст. 81 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 52 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.05.2012 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 53 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами (ч. 3 ст. 72 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 05.06.2012 по 09.06.2012, 10.06.2012 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 54 | Поступление средств на подготовку и проведение муниципальных выборов в распоряжение ТИК (ч. 1 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
| 55 | Распределение средств на проведение муниципальных выборов: |
|  | УИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | не позднее чем за 25 дней до дня голосования | не позднее 15.05.2012 | ТИК |
| 56 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов: |
|  | УИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 20.06.2012 | в ТИК |
|  | ТИК (ч. 7 ст. 90 Закона) | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов |  | в представительный орган МО и СМИ |
| 57 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через три месяца после опубликования общих результатов выборов |  | Избирательные комиссии |
| 58 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления ТИК об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации. |  | Кандидат |
| 59 | Открытие специального избирательного счета кандидата. (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. |
| 60 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования — не реже одного раза в 3 операционных дня | По формам, установленными ИКИО | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации в ТИК. |
| 61 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | ТИК |
| 62 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования | Возврат в полном объеме или той части, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования | Кандидат |
| 63 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 64 | Представление финансовых отчетов в ТИК (ч. 2, 3 ст. 89 Закона): |
|  | первый финансовый отчет | одновременно с представлением документов для регистрации кандидата. |  | Кандидат |
|  | итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |  | Кандидат |
| 65 | Передача копии финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ТИК |
| 66 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ТИК (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 67 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты. |
| 68 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 69 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.05.2012 | ТИК |
| 70 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.05.2012 | ТИК |
| 71 | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению ТИК |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 72 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней |  | ТИК |
| 73 | Распределение избирательных бюллетеней в УИК, передача в УИК (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 08.06.2012 | ТИК |
| 74 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.05.2012 | УИК |
| 75 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения |  | ТИК |
| 76 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения |  | ТИК |
| 77 | Проведение голосования (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени | 10.06.2012 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 78 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, составление соответствующего акта (ч. 3 ст. 98 Закона) | После 20 часов | 10.06.2012 | УИК |
| 79 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 80 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
| 81 | Определение результатов выборов главы МО (ст. 101 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 15.06.2012 | ИКМО |
| 82 | Извещение зарегистрированного кандидата, выбранного главой МО | После подписания итогового протокола о результатах выборов |  | ТИК |
| 83 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО |  | Кандидат, избранный главой МО |
| 84 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10.07.2012 | ТИК |
| 85 | Регистрация избраного главы МО и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 86 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 10.08.2012 | ТИК |
| 87 | Направление в ИКИО заверенных копий первого экземпляра протокола о результатах выборов и сводной таблицы (ч. 13 ст. 101) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов |  | ТИК |
| 88 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденных Постановлением ИКИО | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы МО |  | ТИК, УИК |