**30.07.2020г. № 518**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

**НА 2021-2023 ГОДЫ»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 ст.20 Устава муниципального образования «Боханский район»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Боханский район» на 2021-2023 годы» согласно приложения 1.

2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Боханский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам МО «Боханский район» Е.Б.Рогулькина.

Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

.

**Муниципальная целевая программа**

**«Комплексная безопасность образовательных организаций**

**муниципального образования «Боханский район»**

**на 2021-2023 годы»**

**1.Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений МО «Боханский район» на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства образования Иркутской области от 16 января 2014 года № 2-мпр «Об утверждении стандарта безопасности в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции Приказов министерства образования Иркутской области от 28.06.2016 г. № 66-мпр, от 14.12.2016 № 145-мпр).  Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортов безопасности».  Постановление Правительства Иркутской области от 11.05.2016 г. № 265-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций. |
| Куратор Программы | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования муниципального образования «Боханский район». |
| Исполнители Программы | Муниципальное образование «Боханский район».  Муниципальное казённое учреждение «Управление образования муниципального образования «Боханский район». |
| Цель Программы | Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время трудовой и учебной деятельности. |
| Задачи Программы | 1. Разработка нормативно – правовой и методической базы по вопросам безопасности.  2. Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса в образовательной организации.  3. Пожарная безопасность.  4. Охрана труда.  5. Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций. |
| Основные направления Программы | 1. Разработка нормативно-правовой методической базы по вопросам безопасности образовательных организаций.  2.Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях района.  4. Охрана труда и профилактика травматизма, материально – техническое обеспечение образовательных организаций.  5. Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций. |
| Сроки реализации Программы | 2021 -2023 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Объём финансирования 2136173,6 тыс. руб. в том числе из муниципальный бюджет составляет 232049,8 тыс.руб..  2021 г.- 1674977,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 155742,3 тыс. руб.    2022 г. – 307722,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета– 56587,6 тыс. руб.  2023 г. – 153473,9 тыс. руб., в том числе из местного бюджета– 19719,9 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы | Снижение случаев травматизма, гибели людей в образовательных организациях района, повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к воздействию факторов природного и техногенного характера, недопущение совершения террористических актов. |

**2. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами**

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, воспитанников образовательных организаций в настоящее время приобретает особо актуальное значение, и становятся приоритетными как в государственной, так и в региональной политике в сфере образования.

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах РФ «О борьбе с терроризмом», «Об основах охраны труда РФ», «О пожарной безопасности»; Законах Иркутской области «О пожарной безопасности», «Об охране труда в Иркутской области».

Однако современное состояние образовательных организаций района показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса требует решения определенных проблем.

Снижение уровня безопасности образовательных организаций района в последние годы выразилось в том, что не все образовательные организации района отвечают требованиям норм и правил безопасности. В связи с этим принятие данной Подпрограммы позволит консолидировать усилия и ресурсы в решении задач обеспечения комплексной безопасности в образовательных организациях района.

**3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы**

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время трудовой и учебной деятельности.

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи:

1. Разработка нормативно-правовой методической базы по вопросам безопасности образовательных организаций.

2.Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях района.

4. Охрана труда и профилактика травматизма, обеспечение материалами по охране труда образовательных организаций.

5. Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.

Сроки реализации Программы- 2021-2023 г.г.

Предполагается повторение мероприятий Программы ежегодно.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования

«Боханский район» на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи,  мероприятия  Программы | Дополнительная  информация,  характеризующая  мероприятие [<\*>](#Par367) | Срок  реализации  мероприятий  Программы | Объем финансирования, тыс. руб. [<\*\*>](#Par368) | | | | | | Исполнитель  мероприятия  Программы |
| Финансовые  средства,  всего | В том числе | | | | |
| ФБ  [<\*\*\*>](#Par369) | ОБ  [<\*\*\*>](#Par369) | МБ | | Внебюджетные  средства  [<\*\*\*>](#Par369) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время трудовой и учебной деятельности. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение антитеррористической безопасностью в образовательных организациях. | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1.1. | Антитеррористическая безопасность | 2021-2023 г.г. | 39051,1 |  |  | 39051,1 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 34216,3 |  |  | 34216,3 | |  |
| 2022 год | 2382,0 |  |  | 2382,0 | |  |
| 2023 год | 2452,8 |  |  | 2452,8 | |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  1.1.1. | Установка и обслуживание КТС | 2021-2023 г.г. | 2090,7 |  |  | 2090,7 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 711,9 |  |  | 711,9 | |  |
| 2022 год | 654,0 |  |  | 654,0 | |  |
| 2023 год | 724,8 |  |  | 724,8 | |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  1.1.2. | Модернизация и установка видеонаблюдения и охранного телевидения | 2021-2023 г.г. | 1488,0 |  |  | 1488,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 1488,0 |  |  | 1488,0 | |  |
| 2022 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. | Капитальный ремонт и установка ограждения все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 29852,2 |  |  | 29852,2 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 29852,2 |  |  | 29852,2 | |  |
| 2022 год |  |  |  |  | |  |
| 2023 год |  |  |  |  | |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. | Модернизация наружного освещения все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 331,2 |  |  | 331,2 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 331,2 |  |  | 331,2 | |  |
| 2022 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. | Обеспечение специализированной охраной все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 5184,0 |  |  | 5184,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 1728,0 |  |  | 1728,0 | |  |
| 2022 год | 1728,0 |  |  | 1728,0 | |  |
| 2023 год | 1728,0 |  |  | 1728,0 | |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. | Оснащение объектов металлоискателями все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 105,0 |  |  | 105,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 105,0 |  |  | 105,0 | |  |
| 2022 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.2. | Задача 1.2. | Обеспечение пожарной безопасностью образовательных организаций. | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1.2. | Пожарная безопасность | 2021-2023 г.г. | 81964,9 |  |  | 81964,9 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 48468,7 |  |  | 48468,7 | |  |
| 2022 год | 25703,1 |  |  | 25703,1 | |  |
| 2023 год | 7793,1 |  |  | 7793,1 | |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. | Обслуживание и модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 21158,0 |  |  | 21158,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 15686,0 |  |  | 15686,0 | |  |
| 2022 год | 2736,0 |  |  | 2736,0 | |  |
| 2023 год | 2736,0 |  |  | 2736,0 | |  |
| 1.2.2. | Мероприятия 1.2.2. | Модернизация системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 11100,0 |  |  | 11100,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 11100,0 |  |  | 11100,0 | |  |
| 2022 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.2.3. | Мероприятия 1.2.3. | Приобретение первичных средств пожаротушения. все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 765,5 |  |  | 765,5 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 238,8 |  |  | 238,8 | |  |
| 2022 год | 267,6 |  |  | 267,6 | |  |
| 2023 год | 259,1 |  |  | 259,1 | |  |
| 1.2.4. | Мероприятия 1.2.4. | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания все организации 19 общеобразовательных организаций 16 дошкольных организаций, 2 дополнительного образования). | 2021-2023 г.г. | 10031,0 |  |  | 10031,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 3182,0 |  |  | 3182,0 | |  |
| 2022 год | 3341,0 |  |  | 3341,0 | |  |
| 2023 год | 3508,0 |  |  | 3508,0 | |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2021-2023 г.г. | 2300,0 |  |  | 2300,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 910,0 |  |  | 910,0 | |  |
| 2022 год | 490,0 |  |  | 490,0 | |  |
| 2023 год | 900,0 |  |  | 900,0 | |  |
| 1.2.6 | Мероприятия 1.2.6. | Оборудование эвакуационных выходов магнитными замками Согласно категорирования (организации 3 категории) | 2021-2023 г.г. | 13200,0 |  |  | 13200,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год |  |  |  |  | |  |
| 2022 год | 13200,0 |  |  | 13200,0 | |  |
| 2023 год |  |  |  |  | |  |
| 1.2.7. | Мероприятия 1.2.7 | Капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования | 2021-2023 г.г. | 22200,0 |  |  | 22200,0 | |  | МО «Боханский район». МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 16800,0 |  |  | 16800,0 | |  |
| 2022 год | 5400,0 |  |  | 5400,0 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.2.8. | Мероприятия 1.2.8. | Обучение ПТМ, ГО ЧС | 2021-2023 г.г. | 190,4 |  |  | 190,4 | |  | МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 181,9 |  |  | 181,9 | |  |
| 2022 год | 8,5 |  |  | 8,5 | |  |
| 2023 год | 0 |  |  | 0 | |  |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. | Замеры сопротивления токоведущих частей (по графику) | 2021-2023 г.г. | 1020,0 |  |  | 1020,0 | |  | МАКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 370,0 |  |  | 370,0 | |  |
| 2022 год | 260,0 |  |  | 260,0 | |  |
| 2023 год | 390,0 |  |  | 390,0 | |  |
| 1.3. | Задача 1.3 Охрана труда и профилактика травматизма. | | | | | | | | | |
|  | Всего по  задаче 1.3. | Охрана труда и профилактика травматизма. | 2021-2023 г.г. | 3546,0 |  |  | 3546,0 | |  | МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 850,0 |  |  | 850,0 | |  |
| 2022 год | 1168,0 |  |  | 1168,0 | |  |
| 2023 год | 1528,0 |  |  | 1528,0 | |  |
| 1.3.1. | Мероприятие  1.2.1 | Специальная оценка условий труда (по графику) | 2021-2023 г.г. | 2380,0 |  |  | 2380,0 | |  | МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 480,0 |  |  | 480,0 | |  |
| 2022 год | 780,0 |  |  | 780,0 | |  |
| 2023 год | 1120,0 |  |  | 1120,0 | |  |
| 1.3.2. | Мероприятия  1.3.2. | Материально – техническое обеспечение по требованиям СОУТ | 2021-2023 г.г. | 1166,0 |  |  | 1166,0 | |  | МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации. |
| 2021 год | 370,0 |  |  | 370,0 | |  |
| 2022 год | 388,0 |  |  | 388,0 | |  |
| 2023 год | 408,0 |  |  | 408,0 | |  |
| 1.4. | Задача 1.4 Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций. | | | | | | | | | |
| Всего по  задаче 1.4 | Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций | 2021-2023 г.г. | 2011611,6 |  |  | | 107487,8 |  | МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
| 2021 год | 1591442,2 |  |  | | 72207,3 |  |
| 2022 год | 278469,4 |  |  | | 27334,5 |  |
| 2023 год | 141700,0 |  |  | | 7946,0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие  1.4.1 | Строительство зданий школ и детских садов | 2021-2023 г.г. | 1776021,0 |  |  | | 88802,0 |  | Министерство образования Иркутской области. МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
| Строительство «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области. | 2021 год | 506020,8 |  |  | | 12650,6 |  |
| Здание начальной школы в п. Бохан на 350 мест с актовым залом и спортивным залом. | 2021 год | 735000,0 |  |  | | 36750,0 |  |
| Приобретение здания детского сада в с. Буреть на 60 мест. | 2021 год | 126000,0 |  |  | | 3600,0 |  |  |
| Строительство «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области. | 2022 год |  |  |  | | 12650,6 |  |
| Строительство здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Буретская СОШ» в д. Грязная на 40 мест (20 мест в детском саду, 20 мест в школе). | 2022 год | 48000,0 |  |  | | 2400,0 |  |
| Строительство здания детского сада в п. Бохан на 90 мест. | 2022 год | 108000,0 |  |  | | 5400,0 |  |
| Строительство здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в д. Вершина на 65 мест (40 мест в школе, 25 мест в детском саду). | 2023 год | 136000,0 |  |  | | 6800,0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие  1.4.2 | Капитальный ремонт образовательных организаций: | 2021-2023 г.г. | 205765,3 |  |  | | 15680,1 |  | Министерство образования Иркутской области. МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Боханская СОШ №1». | 2021 год | 1773,0 |  |  | | 88,7 |  |
| Капитальный ремонт СОШ по адресу Иркутская область, Боханский район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 25» | 2021 год | 60613,6 |  |  | | 3030,7 |  |
| Капитальный ремонт СОШ по адресу Иркутская область, Боханский район, с. Укыр, ул. Школьная, 20». | 2021 год | 64922,9 |  |  | | 3246,2 |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Боханская СОШ №1». | 2021 год | 72824,0 |  |  | | 3641,2 |  |
| Расширение площадей за счёт пристроя: МБОУ Олонская СОШ СП Грехневская нош и Захаровская нош. МБОУ «Казачинская СОШ» СП Черниговская нош. МБОУ Укырская СОШ СП Маньковская нош. | 2021 год |  |  |  | | 4962,0 |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Вершининская школа-детский сад» | 2022 год | 669,4 |  |  | | 33,5 |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Воробьевская ООШ. | 2023 год | 1800,0 |  |  | | 90,0 |  |
| 1.4.3. | Мероприятия 1.4.3. | Текущий ремонт образовательных организаций: организация водоснабжения, канализования | 2021-2023 г.г. | 9834,7 |  |  | | 2771,7 |  | МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
| 2021 год | 7434,7 |  |  | | 1071,7 |  |
| 2022 год | 800,0 |  |  | | 800,0 |  |
| 2023 год | 900,0 |  |  | | 900,0 |  |
| Мероприятия 1.4.4. | Модернизация школьных стадионов | 2021-2023 г.г. | 12550,0 |  |  | |  | 627,5 | МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
|  | МБОУ «Ново Идинская СОШ.  МБОУ Боханская СОШ №1».  МБОУ «Боханская СОШ №2»  МБОУ «Буретская СОШ».  МБОУ «Казачинская СОШ».  МБОУ Александровская СОШ».  МБОУ «Олонская СОШ» | 2021 год | 4750,0 |  |  | |  | 237,5 |  |
|  | МБОУ Укырская СОШ.  МБОУ Середкинская СОШ.  МБОУ «Тарасинская СОШ».  МБОУ «Дундайская СОШ».  МБОУ «Воробьевская ООШ».  МБОУ «Морозовская ООШ». | 2022 год | 4000,0 |  |  | |  | 200,0 |  |
|  | МБОУ «Каменская СОШ».  МБОУ «Хохорская СОШ».  МБОУ «Вершининская НШДС».  МБОУ «Харатиргенская НШДС».  МБОУ «Шунтинская НШДС».  МБОУ «Верхне – Идинская СОШ. | 2023 год | 3800,0 |  |  | |  | 190,0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятия 1.4.5. | Строительство модульных школьных столовых для образовательных организаций находящихся в сельской местности | 2021-2023 г.г. | 6342,6 |  |  | | 317,1 |  | Министерство образования Иркутской области. МО «Боханский район».  МКУ УО МО «Боханский район». Образовательные организации |
| Структурные подразделения где не имеются пищеблоки | 2021 год | 6342,6 |  |  | | 317,1 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | |  |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | |  |  |  |
|  | Всего по  Программе |  | 2021-2023 г.г. | 2136173,6 |  |  | | 232049,8 |  |  |
| 2021 год | 1674977,2 |  |  | | 155742,3 |  |
| 2022 год | 307722,5 |  |  | | 56587,6 |  |
| 2023 год | 153473,9 |  |  | | 19719,9 |  |

**5. Механизм реализации Программы**

Исполнителем Программы является Управление образования, МКУ «ИМОЦ», отдел капитального строительства (ОКС) муниципального образования «Боханский район», участники – образовательные учреждения Боханского района.

Управление образования администрации района, МКУ «ИМОЦ» исполняет ряд программных мероприятий, занимается разработкой нормативно-правовой базы. Информационно-методический образовательный центр разрабатывает методическую базу Подпрограммы.

Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня безопасности образовательных учреждений, снижение уровня травматизма и недопущение гибели работников образовательной сферы и учащихся во время учебно-воспитательного процесса.

**1.Разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности образовательной организации.**

Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам безопасности образовательной организации Программа предусматривает разработку:

- плана мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций района.

**2.Противопожарная безопасность.**

Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности предусматривается:

1. - материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций.

**3. Антитеррористическая безопасность.**

Системой мер по повышению уровня антитеррористической безопасности предусматривается:

- материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций района.

**4. Экологическая безопасность**.

- материально-техническое обеспечение экологической безопасности  
образовательных организаций района.

**5. Материально-техническое и кадровое обеспечение.**

Система мер материально-технического и кадрового обеспечения предусматривает:

- организацию обучения и проверки знаний по охране труда специалистов муниципального казённого учреждения «Управления образования» МО «Боханский район», руководителей образовательных организаций и ответственных лиц за безопасность образовательной организации;

- материально-техническое обеспечение безопасности образовательных организаций, в том числе обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты.

**6. Профилактика травматизма.**

Система мер профилактики травматизма предусматривает:

1. разработку методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению безопасности в образовательных организациях с учётом районных условий;
2. ликвидацию аварийных помещений, оборудование инженерных сооружений;
3. проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций района, строительства зданий для нужд образования;
4. проведение анализа состояния травматизма детей в образовательных организациях района с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности учебного процесса;
5. создание районной информационной базы безопасности учебно-воспитательного процесса

**6. Оценка эффективности реализации Программы**

6. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, целевые  индикаторы,  показатели  результативности  реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| Объемы  финансирования,  тыс. руб. [<\*>](#Par467) | Плановое  значение  целевого  индикатора,показателярезультативности  [<\*\*>](#Par468) | Эффективность  (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)  [<\*\*\*>](#Par469) | Объемы  финансирования,  тыс. руб. [<\*>](#Par467) | Плановое  значение  целевого  индикатора,  показателя  результативности  [<\*\*>](#Par468) | Эффективность  (гр. 8 = гр.  7 / гр. 6)  [<\*\*\*>](#Par469) | Объемы  финансирования,тыс. руб. [<\*>](#Par467) | Плановое  значение  целевого  индикатора,  показателя  результативности  [<\*\*>](#Par468) | Эффективность  (гр. 5 = гр.  4 / гр. 3)  [<\*\*\*>](#Par469) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1. | Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время трудовой и учебной деятельности. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1 Обеспечение антитеррористической безопасности | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Антитеррористической безопасности | 39051,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2 Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации | | | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Пожарная безопасность | 81964,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Охрана труда и профилактика травматизма. | | | | | | | | | |
| 1.3. | Охрана труда и профилактика травматизма | 3546,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 1.4 Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций | | | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций | 1991621,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования программных мероприятий.**

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя финансовые средства, которые должны поступить из федерального, областного и местного бюджетов в 2021-2023 гг., а также материально-технические ресурсы Управления образования, образовательных организаций.

Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования Иркутской области. Средства областного бюджета будут распределяться с использованием конкурсных механизмов распределения ресурсов.

**8. Ожидаемые результаты реализации программы**

В результате выполнения мероприятий программы ожидается: создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных организациях района;

-снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования;

недопущение совершения террористических актов в образовательных организациях района;

-повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций;

-повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся системы образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

-приведение материально-технической базы образовательных организаций района в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности;

-внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и методик, в том числе использование дистанционного обучения.

**9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации подпрограммы по годам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Сокращение числа образовательных учреждений, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта. (%)   1. текущий ремонт ОУ (688360 кв. м.) | До 80  700 000 | До 83  800 000 | До 85  900 000 |

**10. Организация контроля за исполнением программы**

Контроль за выполнением Программы осуществляют администрация района, оперативный контроль — МКУ «Управление образования» МО «Боханский район».

приложение №1 к постановлению

администрации МО «Боханский район»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г

№\_\_\_\_

**Муниципальная целевая программа**

**«Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Боханский район»**

**на 2021-2023 годы»**

**п. Бохан 2020 г.**