**24.07.2020г.№ 510**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МКУ УО МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 ГОДЫ»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. «196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях получения обучающимися района, проживающих в отдаленных населенных пунктах, доступного качественного общего образования, руководствуясь частью 1 ст.20 Устава муниципального образования «Боханский район»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу МКУ УО МО «Боханский район» «Об организации подвоза обучающихся образовательных организаций МО «Боханский район» на 2021-2023 годы» согласно приложения 1.

2. Разместить на официальном сайте Администрации МО «Боханский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам МО «Боханский район» Е.Б.Рогулькина.

Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

**Муниципальная целевая программа**

**«Организация подвоза обучающихся образовательных организаций**

**МО « Боханский район» на 2021 -2023 годы»»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование программы | «Организация подвоза обучающихся образовательных организаций МО « Боханский район» на 2021 -2023 годы» |
| Основание для разработки программы | СаНПиН от 29 декабря 2010 № 2.4.2.2821-10 \_с\_изм\_от\_22-05-2019. Постановление правительства Российской Федерации от29 июня 2017 года № 772 «Об утверждении правил организованной перевозки детей автобусами». |
| Куратор программы | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Разработчик программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» МО «Боханский район» и образовательные организации МО «Боханский район» |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация муниципального образования МО «Боханский район» |
| Участники | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» МО «Боханский район» и образовательные организации МО «Боханский район» |
| Цель программы | Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, организации подвоза обучающихся из отдаленных сельских населенных пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район» и обратно к месту их проживания. |
| Задачи программы | 1.Организация перевозок обучающихся.  2. Обновление и приобретение автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно.  3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно. |
| Важнейшие показатели эффективности программы | Увеличение количество автобусов для перевозки детей; организация безопасной перевозки детей к месту учебы и обратно. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 – 2023 годы. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Объём финансирования 57069,3 тыс руб. в том числе из муниципальный бюджет составляет 23958,9 тыс.руб..  2021 г.- 23408 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 8346 тыс.руб.  2022 г. – 13513,2 тыс. руб. в том числе из местного бюджета– 7335,8 тыс. руб.  2023 г. – 20147,8 тыс. руб. в том числе из местного бюджета– 8277,6 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы | 100% доступность образования для обучающихся проживающих в отдельных населенных пунктах. Недопустимость пропуска занятий по причине срыва подвоза. Организация безопасных перевозок детей к месту учебы и обратно. Отсутствие случаев травматизма при подвозе до 0 %. Замена автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет с начала выпуска на новые – 15 шт. Приобретение нового автобуса – 1шт. Кадровое обеспечение, обеспечение безопасности при осуществлении подвоза обучающихся. |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.**

Муниципальная целевая программа разработана в целях обеспечения безопасного подвоза детей к месту учёбы и обратно, а также своевременное прохождение технических осмотров автотранспорта, медицинского освидетельствования водительского состава, обучение и переаттестация работников по безопасности перевозок.

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН\_2.4.2.2821-10\_с\_изм\_от\_22-05-2019) подвозу подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 2 км от учреждения.

По результатам мониторинга в связи с необходимостью обеспечения доступности получения образования населением сохраняется потребность муниципальных образовательных учреждений в приобретении в 2021 г. - 2023 годах дополнительно 15 автобусов (в 2021 г.- 6 автобусов, в 2022 г. – 3, в 2023 – 6), в связи окончанием допустимого срока эксплуатации автобусов (10 лет), для доставки детей из 44 населенных пунктов к месту учебы и обратно к месту проживания. Потребность в автобусах для подвоза учащихся на 2021 – 2023 годы приведена в приложении №1.

**3. Основные цели и задачи программы**

Целью программы является создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, организации подвоза обучающихся из отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район» и обратно к месту проживания.

Для обеспечения доступности образования должны быть решены следующие задачи:

- организация перевозки учащихся (ежедневный подвоз детей к месту учёбы и обратно, организация подвоза детей на ОГЭ и ЕГЭ, организация подвоза детей на муниципальный и региональный этап всероссийской олимпиады, Всероссийские президентские спортивные игры и другие культурно-спортивные мероприятия);

- Обновление и приобретение автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно (16 автобусов для Боханской СОШ №1, Александровская СОШ, Олонская СОШ, Каменской СОШ, Буретская СОШ, Тарасинская СОШ, Хохорской СОШ, Укырская СОШ, Новоидинская СОШ, Середкинская СОШ, Казачинская СОШ, Дундайской СОШ и ДЮСШ);

- безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

«Организация подвоза обучающихся образовательных организаций» МО «Боханский район» на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи,  мероприятия  Программы | Дополнительная  информация,  характеризующая  мероприятие [<\*>](#Par367) | Срок  реализации  мероприятий  Программы | Объем финансирования, тыс. руб. [<\*\*>](#Par368) | | | | | | Исполнитель  мероприятия  Программы |
| Финансовые  средства,  всего | В том числе | | | | |
| ФБ  [<\*\*\*>](#Par369) | ОБ  [<\*\*\*>](#Par369) | | МБ | Внебюджетные  средства  [<\*\*\*>](#Par369) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, организации подвоза обучающихся из отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район» и обратно к месту проживания. | | | | | | | | | |
|  | Всего по цели  1 |  | 2021-2023 г.г. | 57069,3 |  | | 33110,4 | 23958,9 |  | Управление образования, образовательные организации, МО «Боханский район» |
| 2021 год | 23408,0 |  | | 15062,3 | 8346,0 |  |
| 2022 год | 13513,2 |  | | 6177,9 | 7335,3 |  |
| 2023 год | 20147,8 |  | | 11870,2 | 8277,6 |  |
| 1.1. | Задача 1.1 Организация перевозки школьников | | | | | | | | | |
| Всего по  задаче 1.1 | Организация перевозок | 2021-2023 г.г. | 15947,2 |  | |  | 15947,2 |  |  |
| 2021 год | 5058,6 |  | |  | 5058,6 |  |
| 2022 год | 5311,5 |  | |  | 5311,5 |  |
| 2023 год | 5577,1 |  | |  | 5577,1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. | Ежедневный подвоз детей к месту учёбы и обратно (Приобретение ГСМ) | 2021-2023 г.г. | 13277,1 |  | |  | 13277,1 |  | Образовательные организации, МО «Боханский район» |
| 2021 год | 4211,6 |  | |  | 4211,6 |  |
| 2022 год | 4422,2 |  | |  | 4422,2 |  |
| 2023 год | 4643,3 |  | |  | 4643,3 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  1.1.2. | Организация подвоза детей на ЕГЭ и ОГЭ (Приобретение ГСМ, канцтоваров) | 2021-2023 г.г. | 1224,1 |  | |  | 1224,1 |  | Образовательные организации, МО «Боханский район» |
| 2021 год | 388,3 |  | |  | 388,3 |  |
| 2022 год | 407,7 |  | |  | 407,7 |  |
| 2023 год | 428,1 |  | |  | 428,1 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие  1.1.3 | Организация подвоза детей на муниципальный и региональный олимпиады, спортивные соревнования, смотры (Приобретение ГСМ, грамот, ксероксная бумага, конверты, мультифоры, заправка картриджей) | 2021-2023 г.г. | 1446 |  | |  | 1446 |  | Образовательные организации, МО «Боханский район» |
| 2021 год | 458,7 |  | |  | 458,7 |  |
| 2022 год | 481,6 |  | |  | 481,6 |  |
| 2023 год | 505,7 |  | |  | 505,7 |  |
| 1.2. | Задача 1.2 Обновление и приобретение школьных автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно | | | | | | | | | |
|  | Всего по  задаче 1.2 |  | 2021-2023 г.г. | 34853,0 |  | | 33110,4 | 1742,6 |  |  |
| 2021 год | 15855,0 |  | | 15062,3 | 792,7 |  |
| 2022 год | 6503,0 |  | | 6177,9 | 325,2 |  |
| 2023 год | 12495,0 |  | | 11870,2 | 624,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  1.2.1 | Замена автобусов в связи с истечением 10-летнего срока эксплуатации. Для МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Буретская СОШ», МБОУ «Олонская СОШ», МБОУ «Тарасинская СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Укырская СОШ», МБОУ «Новоидинская СОШ», МБОУ «Каменская СОШ», МБОУ «Верхне – Идинская СОШ», МБОУ «Дундайская СОШ»,МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Середкинская СОЩ», МБОУ «Морозовская ООШ».Приобретение 1 автобуса для МБОУ «Укырская СОШ», в связи с закрытием интерната. | 2021-2023 г.г. | 34853,0 |  | | 33110,4 | 1742,6 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район», федеральный и областной бюджет. |
| 2021год | 15855,0 |  | | 15062,3 | 792,7 |  |
| 2022 год | 6503,0 |  | | 6177,9 | 325,2 |  |
| 2023 год | 12495,0 |  | | 11870,2 | 624,7 |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно | | | | | | | | | |
|  | Всего по  задаче 1.3 |  | 2021-2023 г.г. | 6269,1 |  | |  | 6269,1 |  |  |
| 2021 год | 2494,7 |  | |  | 2494,7 |  |
|  |  |  | 2022 год | 1698,7 |  | |  | 1698,7 |  |  |
| 2023 год | 2075,7 |  | |  | 2075,7 |  |
|  | Мероприятия 1.3.1 | Прохождение ежегодной переаттестации водительского состава (19 водителей) | 2021-2023 г.г. | 83,0 |  | |  | 83,0 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 22,8 |  | |  | 22,8 |  |
| 2022 год | 27,4 |  | |  | 27,4 |  |
| 2023 год | 32,8 |  | |  | 32,8 |  |
|  | Мероприятия 1.3.2. | Прохождение психоневрологического освидетельствования водителей | 2021-2023 г.г. | 91,77 |  | |  | 91,77 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 0 |  | |  | 0 |  |
| 2022 год | 0 |  | |  | 0 |  |
| 2023 год | 91,77 |  | |  | 91,77 |  |
|  | Мероприятия 1.3.3. | «Безопасность дорожного движения» с присвоением квалификации «Ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения». «Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта» с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (ответственные лица) | 2021-2023 г.г. | 393,75 |  | |  | 393,75 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 393,75 |  | |  | 393,75 |  |
| 2022 год | 0 |  | |  | 0 |  |
| 2023 год | 0 |  | |  | 0 |  |
|  | Мероприятия 1.3.4. | Прохождение технического осмотра(два раза в год) | 2021-2023 г.г. | 157,2 |  | |  | 157,2 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 43,2 |  | |  | 43,2 |  |
| 2022 год | 51,8 |  | |  | 51,8 |  |
| 2023 год | 62,2 |  | |  | 62,2 |  |
|  | Мероприятия 1.3.5. | Ремонт автобусов | 2021-2023 г.г. | 3145 |  | |  | 3145 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 864,0 |  | |  | 864,0 |  |
| 2022 год | 1036,8 |  | |  | 1036,8 |  |
| 2023 год | 1244,2 |  | |  | 1244,2 |  |
|  | Мероприятия 1.3.6. | Оснащение автобусов (автоаптечка, огнетушитель, аварийный знак) | 2021-2023 г.г. | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 20,0 |  | |  | 20,0 |  |
| 2022 год | 20,0 |  | |  | 20,0 |  |
| 2023 год | 20,0 |  | |  | 20,0 |  |
|  | Мероприятия 1.3.7. | Автострахование  (1 раз в год) | 2021-2023 г.г. | 421,2 |  | |  | 421,2 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 140,4 |  | |  | 140,4 |  |
| 2022 год | 140,4 |  | |  | 140,4 |  |
| 2023 год | 140,4 |  | |  | 140,4 |  |
|  | Мероприятия 1.3.8. | Налог на транспорт | 2021-2023 г.г. | 336,0 |  | |  | 336,0 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 112,0 |  | |  | 112,0 |  |
| 2022 год | 112,0 |  | |  | 112,0 |  |
| 2023 год | 112,0 |  | |  | 112,0 |  |
|  | Мероприятия 1.3.9. | Ежедневный пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр водителей (19 водителей – 30 руб.),осмотр 2 раза в день умножаем на 21 рабочий день умножаем на 9 месяцев | 2021-2023 г.г. | 941,2 |  | |  | 941,2 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 258,6 |  | |  | 258,6 |  |
| 2022 год | 310,3 |  | |  | 310,3 |  |
| 2023 год | 372,3 |  | |  | 372,3 |  |
|  | Мероприятия 1.3.10. | Тахографы, поверки и калибровки тахографов. Замена блока СКЗИ тахографа (раз в 3 года). | 2021-2023 г.г. | 640,0 |  | |  | 640,0 |  | МО «Боханский район», Управление образования АМО «Боханский район» |
| 2021 год | 640,0 |  | |  | 640,0 |  |
| 2022 год | 0 |  | |  | 0 |  |
| 2023 год | 0 |  | |  | 0 |  |
|  | Всего по  Программе |  | 2021-2023 г.г. | 57069,3 |  | | 33110,4 | 23958,9 |  |  |
| 2021 год | 23408,0 |  | | 15062,3 | 8346,0 |  |
| 2022 год | 13513,2 |  | | 6177,9 | 7335,3 |  |
| 2023 год | 20147,8 |  | | 11870,2 | 8277,6 |  |

**5. Механизм реализации программы**

Денежные средства на реализацию программы выделяются из районного, федерального и областного бюджета в соответствии с постановлением мэра МО «Боханский район».

Заказчик программы – управление образования администрации МО «Боханский район»:

* Планирует выполнение мероприятий, исходя из денежных средств, выделенных из районного бюджета на реализацию программы;
* Готовит заявку для проведения открытых торгов на закупку школьных автобусов.
* Организует передачу автобусов муниципальным образовательным организациям и юридическое оформление необходимых документов.
* Осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных из районного бюджета на реализацию программы.
* Координирует действия исполнителей программы.
* Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы.

Заказчик программы самостоятельно организует размещение информации о ходе реализации программы, финансировании мероприятий.

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

- организовать подвоз учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах, к общеобразовательным организациям;

- приобрести 15 новых автобусов, в связи окончанием допустимого срока эксплуатации автобусов (10 лет), используемых в настоящее время для перевозки детей;

- приобрести 1 автобус для МБОУ «Укырская СОШ», в связи с закрытием интерната, для перевозки детей остающихся без подвоза.

**6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, целевые  индикаторы,  показатели  результативности  реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | |
| \_2021\_\_ год | | | \_2022\_\_ год | | |
| Объемы  финансирования,  тыс. руб. [<\*>](#Par467) | Плановое  значение  целевого  индикатора,  показателя  результативности  [<\*\*>](#Par468) | Эффективность  (гр. 5 = гр.  4 / гр. 3)  [<\*\*\*>](#Par469) | Объемы  финансирования,  тыс. руб. [<\*>](#Par467) | Плановое  значение  целевого  индикатора,  показателя  результативности  [<\*\*>](#Par468) | Эффективность  (гр. 8 = гр.  7 / гр. 6)  [<\*\*\*>](#Par469) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования , организации подвоза обучающихся из отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район» и обратно к месту проживания. | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1 Организация перевозки школьников | | | | | | |
| 1.1.1. | Ежедневный подвоз к месту учёбы и обратно | 5058,6 | 566 | 0,11 | 5311,5 | 588 | 0,11 |
| 1.1.2. | Организация подвоза детей на ЕГЭ и ОГЭ | 388,3 | 433 | 1,1 | 407,7 | 473 | 1,2 |
| 1.1.3. | Организация подвоза детей на муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады, Президентские спортивные игры и другие культурно-спортивные мероприятия. | 458,7 | 360 | 0,78 | 481,6 | 370 | 0,76 |
| 1.2. | Задача 1.2 Обновление и приобретение школьных автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно | | | | | | |
| 1.2.1. | Для МБОУ МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Буретская СОШ», МБОУ «Олонская СОШ», МБОУ «Тарасинская СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Укырская СОШ», МБОУ «Новоидинская СОШ», МБОУ «Каменская СОШ», МБОУ «Верхне – Идинская СОШ», МБОУ «Дундайская СОШ»,МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Середкинская СОЩ», МБОУ «Морозовская ООШ»., дополнительный автобус марки ГАЗ для МБОУ «Укырская СОШ» . | 15855 | 111 | 0,007 | 6503 | 77 | 0,01 |
| 1.3. | Задача 1.3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно | | | | | | |
| 1.3.1. | Прохождение ежегодной переаттестации водительского состава (19 водителей) | 22,8 | 19 | 0,83 | 27,4 | 19 | 0,69 |
| 1.3.2. | Прохождение психиатрическое освидетельствования водителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Обучение ответственных лиц за перевозки пассажиров | 393,7 | 15 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Прохождение технического осмотра(два раза в год) | 43,2 | 21 | 0,49 | 51,8 | 22 | 0,42 |
| 1.3.5. | Ремонт автобусов | 864 | 21 | 0,024 | 1036,8 | 22 | 0,020 |
| 1.3.6. | Оснащение автобусов (автоаптечка, огнетушитель, аварийный знак) | 20,0 | 21 | 1,05 | 20,0 | 22 | 1,1 |
| 1.3.7. | Автострахование  (1 раз в год) | 140,4 | 21 | 0,15 | 140,4 | 22 | 0,16 |
| 1.3.8. | Налог на транспорт | 112 | 21 | 0,18 | 112 | 22 | 0,19 |
| 1.3.9. | Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | 215,4 | 19 | 0,09 | 258,4 | 20 | 0,08 |
| 1.3.10. | Тахографы, поверки и калибровки тахографов. Замена блока СКЗИ тахографа (раз в 3 года) | 640 | 21 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

**Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

**5.1 Объем финансирования программы.**

Финансирование мероприятий программы в течении трех лет предусматривается в размере 57069,3 тыс. рублей. За счет средств бюджета МО «Боханский район» (23958,9 тыс. рублей.), областного (33110,4 тыс. руб.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия программы | расчет затрат | Потребность средствах (тыс. рублей) 2021-2023 г. |
| 1.1.1. | Организация безопасной перевозки школьников к месту учебы и обратно к месту проживания | ГСМ за счет средств районного бюджета | 13277,1 |
| 1,1.2. | Организация подвоза детей на ЕГЭ и ОГЭ | ГСМ за счет средств районного бюджета | 1224,1 |
| 1.1.3. | Организация подвоза детей на муниципальный и региональный этап олимпиады, Президентские спортивные игры и другие культурно-спортивные мероприятия. | ГСМ за счет средств районного бюджета | 1446,0 |
| 1.2. | Приобретение автобусов для перевозки детей (замена автобусов в связи с истечением десятилетнего срока эксплуатации) | Стоимость одного автобуса для перевозки детей составит: Автобус ПАЗ 2415 тыс. рублей, автобус ГАЗ 1365 тыс. рублей  2021 год – 15855 тыс. рублей: (15062,3 тыс. руб. – субсидия, 792,7 – софинансирование)  2022 год – 6503 тыс. рублей с учётом индексации, (6177,85 тыс. руб. – субсидия, 325,15 – софинансирование)  2023 год – 12495 тыс. рублей с учётом индексации, (11870,25 тыс. руб.-субсидия, 624,75 – софинансирование) | 34853,0  (33110,4 – областной бюджет,  1742,6 – муниципальный бюджет) |
| 1.3.1. | Прохождение ежегодной переаттестации водительского состава | Стоимость учёбы (аттестации) 1 водителя – 1260 руб.  2021 г. – 22,8  2022 г. – 27,4 (с учётом индексации)  2023 г. – 32,8 (с учётом индексации) | 83,0 |
| 1.3.2. | Прохождение психоневрологического освидетельствования водителей | Стоимость прохождения освидетельствования 1 водителя 1 раз в три года в ОПНД – составляет 4830 руб.  2021 год – не проходят  2022 год – не проходят  2023 год – 91,77 (с учётом индексации) | 91,8 |
| 1.3.3. | Обучение ответственных лиц за перевозки пассажиров | Стоимость 1 ответственного лица 25000 руб., проходят обучение 1 раз в 5 лет.  2021 год – 393,7  2022 год – не проходят  2023 год – не проходят | 393,7 |
| 1.3.4. | Прохождение технического осмотра (два раза в год) | Стоимость прохождения технического осмотра 1 автобуса ПАЗ 2160 рублей, 1 автобуса ГАЗ 2160 рублей в год ПАЗ 3302 – 16 шт. ГАЗ 2206 – 4 шт.  2021 год – 43,2  2022 год – 51,8 (с учётом индексации)  2023 год – 62,2 (с учётом индексации) | 157,2 |
| 1.3.5. | ремонт автобусов | 2021 год – 864,0  2019 год – 1036,8  2020 год – 1244,2 | 3145,0 |
| 1.3.6. | Оснащение автобусов (автоаптечка, огнетушитель, аварийный знак) | Стоимость оснащения 20 автобусов-  60.0 тыс. руб.  2021 г. – 20.00  2022 г. – 20.00  2023 г. – 20.00 | 60.0 |
| 1.3.7. | Автострахование | Стоимость автострахования на 20 автобусов на три года.  ПАЗ – 32053 автострахование на 1 год 6950.0 руб.  ГАЗель 322121 автострахование на 1 год 7297,5 руб.  6950 \*3\*16 = 333600 руб.  7297,5\*3\*4 = 87570 руб. | 421,2 |
| 1.3.8. | Налог на транспорт | Стоимость налога на транспорт 20 автобусов сроком на 3 года  ПАЗ – 5600 \*16\*3= 268 800 руб.  ГАЗель 5600 \*4\*3= 67200 руб. | 336,0 |
| 1.3.9. | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | Стоимость 1 осмотра 36 руб. \* на 19 водителей\*21 раб.день\* 9 месяцев\*2 раза в день=258552,0 руб.  2021 год – 258552,0  2022 год – 310262,4(с учётом индексации)  2023 год – 372314,9 (с учётом индексации) | 941,1 |
| 1.3.10. | Тахографы, поверки и калибровки тахографов. Замена блока СКЗИ тахографа (раз в 3 года) | Стоимость поверки, калибровки и замена блоков СКЗИ с их активацией 20 автобусов 32000 рублей\*20 автобусов= 640000 рублей.  2021 г. - 640000  2022 г. – не требуется  2023 г. – не требуется | 640,0 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 57069,3 |

**7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования программных мероприятий.**

Ресурсное обеспечение программы включает в себя финансовые средства, которые должны поступать из федерального, областного и местного бюджетов в 2021-2023 годах, а также кадровые и материально – технические ресурсы управления образования и образовательных учреждений.

Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми с Министерством образования Иркутской области Соглашений, согласно постановления Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 г. № 271-пп (далее Положение, субсидия).

**8. Ожидаемые результаты реализации программы**

**(пояснительная записка)**

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН\_2.4.2.2821-10\_с\_изм\_от\_22-05-2019) подвозу подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 2 км от учреждения.

По результатам мониторинга и в связи с необходимости обеспечения доступности, безопасности получения образования населением сохраняется потребность муниципальных образований в приобретении в 2021-2023 годах дополнительно 16 автобусов для доставки детей из 44 населенных пунктов к месту учебы и обратно к месту проживания. Потребность в автобусах для подвоза учащихся на 2021-2023 годы приведена в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ..

Для обеспечения поселения, сельскому населению равных возможностей в получении образования возникает необходимость решения проблемы путем разработки и реализации районной программы.

В связи с закрытием в 2021 г. интерната МБОУ «Укырская СОШ», остаются без подвоза 9 обучающихся, возникла острая потребность в приобретении автобуса для МБОУ «Укырская СОШ».

Согласно «Правилам организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177, для осуществления организованной перевозки группы детей должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. В образовательных организациях МО «Боханский район» автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, в 2021 году будет 6, 2022 году 3 и в 2023 году 6. Поэтому необходимо в 2021-2023 годах приобрести 15 новых автобусов для подвоза детей.

Решение программным способом проблемы по подвозу учащихся из сельской местности позволяет сохранить единое общеобразовательное пространство на территории района, обеспечение доступности образования сельскому населению.

**9. Целевые индикаторы и показатели,**

**отражающие результаты реализации программы по годам.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | подвоз детей | приобретение автобусов | Переаттестация водителей | Психиатрическое освидетельствование | Обучение ответственных лиц за перевозки пассажиров | техосмотр | ремонт автобусов | оснащение | автострахование | налог на транспорт | Ежедневный предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр | Тахографы, поверки и калибровки тахографов | итого тыс. рублей |
| 2021 | 5058,6 | 15855 | 22,8 | 0 | 393,7 | 43,2 | 864 | 20.0 | 140,4 | 112 | 258,6 | 640,0 | 22043,3 |
| 2022 | 5311,5 | 6503 | 27,4 | 0 | 0 | 51,8 | 1036,8 | 20.0 | 140,4 | 112 | 310,3 | 0 | 13513,2 |
| 2023 | 5577,1 | 12495 | 32,8 | 91,8 | 0 | 62,2 | 1244,2 | 20.0 | 140,4 | 112 | 372,3 | 0 | 20147,8 |
| ВСЕГО (тыс.руб.) | 15947,2 | 34853 | 83,0 | 91,8 | 393,7 | 157,2 | 3145 | 60.00 | 421,2 | 336 | 941,2 | 640,0 | 57069,3 |

**10. Организация контроля за исполнением программы.**

Контроль за выполнением программы осуществляет администрация района, оперативный контроль – управление образования МО «Боханский район».