Утверждаю

и.о. мэра Боханского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Б. Рогулькин

20 марта 2024 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование  цели, задачи,  мероприятия  Программы  |  Плановый  срок исполнения мероприятия Программы  (месяц,  квартал)  |  Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ,  ВИ)  |  Объем финансирования,предусмотренный на 2023 год,  тыс. руб.  | Выполнено за отчетный  период, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период, тыс.  руб.  |  Степень и  результаты  выполнения  мероприятия  Программы,  (%) | Исполнительмероприятия Программы  | Куратор |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Боханский район»в 2021-2025 г.г. | Гранты в виде субсидийТОСам | до 31 декабря | МБ | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вмуниципальном образовании «Боханский район» на 2022 – 2024 годы» | Приобретение подарочной продукции для награждения лучших представителей СМ и СП | до 31 декабря | МБ | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа улучшения условий и охрана труда МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. | Специальная оценка условий труда | до 31 декабря | МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Боханском районе на 2022-2024 г.г. | Изготовление и распространение среди населения агитационного материала профилактического характера(баннеры, буклеты) | до 31 декабря | МБ | 164,5 |  149,954 | 149,954 | 73,34 | Юридический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа «АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2021-2025 годы в Боханском районе. | Расходы на приобретение бланков (карты учета ВИЧ инфицированного больного) | до 31 декабря | МБ | 42,9 | 38,4 | 42,9 | 89,5 |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом в МО «Боханский район» на 2021-2025 годы | Стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу | до 31 декабря | МБ | 104 | 92,6 | 104 | 89,0 |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий муниципального образования «Боханский район» на 2022-2026 годы | Приобретение программного обеспечения для развития электронного документооборота | до 31 декабря | МБ | 954,78 | 681,1 | 681,1 | 71,3 | Отдел информационных технологий | Первый заместитель мэра |
| Молодежная политика в МО «Боханский район» 2021-2025 г.г. | Профилактика социально-негативных явлений | до 31 декабря | МБ  | 914,50 | 914,00 | 914,00 | 99,9 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «Боханский район» на 2021-2025 годы»  | Проведение спортивно-массовых мероприятий | до 31 декабря | МБ  | 1800,00 | 1787,9 | 1787,9 | 99,3 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие сельского хозяйства МО «Боханский район» на 2021-2025 годы | Приобретение подарочной продукции для награждения лучших представителей с/х | до 31 декабря | МБ | 499,5 | 197,30954 | 197,30954 | 39,50 | Отдел сельского хозяйства | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенного на территории МО «Боханский район» на 2022-2024 г.г. | Оформление технической документации | до 31 декабря | МБ | 373,9 | 373,02 | 373,02 | 99,76 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Первый заместитель мэра |
| Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО « Боханский район» на 2022-2026 годы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг | до 31 декабря | МБ | 230 | 106,8 | 106,8 | 46,4 | Помощник мэра | Мэр |
| Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Боханском районе на 2218-2025 годы | Проведение мероприятий, посвященных тематике семьи, материнства, детства | до 31 декабря | МБ | 110,00 | 108,1 | 110 | 98,3 | Отдел КДН и ЗП | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие муниципальной кадровой политики в администрации МО «Боханский район» на 2022-2024 г.г. | Повышение квалификации управленческих кадров | до 31 декабря | МБ | 230,00 | 74,8 | 74,8 | 32,5 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории МО «Боханский район» на 2023-2027 г.г. | Организация и проведение государственных праздников на территории МО «Боханский район» | до 31 декабря | МБ | 1700 | 792,6 | 1012,5 | 46,6 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Повышение эффективности отдела закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования «Боханский район» на 2022-2024 годы | Повышение квалификации, приобретение орг. техники | до 31 декабря | МБ | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 100 | Отдел закупок | Первый заместитель мэра |
| Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений МО «Боханский район» на 2022-2026 годы | Повышение квалификации работников здравоохранения | до 31 декабря | МБ | 562 | 173,8 | 542 |  |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства МО «Боханский район» Иркутской области на 2021- 2025г.  | Проведение мероприятий по жизнеобеспечению предприятий района | до 31 декабря | МБ108,00 | 22224,94 | 20682,62 | 20682,62 | 93 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Повышение безопасности дорожного движения в МО «Боханский район» 2022-2024г.г. |  Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма  | до 31 декабря | МБ | 147,6 | 72 | 72 | 48,8 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Обеспечение реализации мер по решению вопросов ГО, защиты населения и территории от ЧС на 2022-2026 гг |  | до 31 декабря | МБ | 2855,5 | 1918,1 | 1931,7 | 67,1 | Главный специалист ГО ЧС | Первый заместитель мэра |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в МО «Боханский район» на 2023-2025 годы |  | до 31 декабря | МБ | 4,0 | 3,999 | 4,0 | 100 | Юридический отдел | Первый заместитель мэра |
| Развитие мобилизационной подготовки в МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100 | Главный специалист по моб. подготовке | Первый заместитель мэра |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 300 | 300 | 300 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Градостроительство в муниципальном образовании «боханский район» на 2021-2025 годы |  | до 31 декабря | МБ | 50 | 0 | 0 | 0 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Развитие печатного СМИ общественно политической газеты "Сельская правда 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 5858,6 | 5480,8 | 5613,7 | 93,5 | Редакция газеты «Сельская правда» | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие МКУ Единой диспетчерской службы -112 в муниципальном образовании «Боханский район» на 2021-2025 годы» |  | до 31 декабря | МБ | 8469,42 | 8452,08 | 8469,42 | 99,80 | Руководитель ЕДС | Первый заместитель мэра |
| Социально-экономическое развитие сферы культуры МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 67149,5 | 65407,6 | 65407,6 | 97,4 | Управление культуры | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие образования в МО "Боханский район" на 2021-2025 годы |  | до 31 декабря | МБ | 182805,8 | 139674,3 | 139674,3 | 76,4 | Управление образования  | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Программа "Организация подвоза учащихся МО "Боханский район" на 2021-2025 годы" |  | до 31 декабря | МБ | 8277,6 | 7109,3 | 7109,3 | 85,9 | Управление образования | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО «Боханский район» на 2021-2025 годы" |  | до 31 декабря | МБ | 11963,9 | 4366,1 | 4366,1 | 36,5 | Управление образования | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Итого по Программам, в том числе:  |  |  | 319191,74 | 260356,08 | 261125,82 | 81,6 |  |  |
| местный бюджет  |  |  | 319191,74 | 260356,08 | 261125,82 | 81,6 |  |  |

Начальник экономического отдела П.А.Халмашкеев