РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАМЕНКА»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2016 г. № 142 с. Каменка

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации

 муниципальных программ МО «Каменка»

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Каменка», их формирования и реализации, руководствуясь Уставом МО «Каменка»

постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ МО «Каменка» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике МО «Каменка» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Каменка» в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Джураеву А.А.

.

 Н.Б. Петрова

 Приложение № 1

 к постановлению главы администрации

 МО «Каменка» № 142 от 27.09.2016 г.

Порядок

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ МО «Каменка»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Каменка» (далее-муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению, к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n - число подпрограмм муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 мая года, следующего за отчетным, направляют в Администрацию МО «Каменка» заполненную таблицу согласно Приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

|  |
| --- |
| Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программМО «Каменка» |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  |  25  |  |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  |  20  |  |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий |  |  15  |  |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  |  10  |  |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  |  10  |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  |  5  |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  |  5  |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  |  5  |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  |  5  |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.