**Проект территориального общественного самоуправления "Деревенька"**

1. **Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления | ТОС "Деревенька"  МО "Казачье", д. Логанова, ул. Трудовая д. 20 Боханского р-на, Иркутской области |
| 2 | Наименование проекта | **«Благоустройство деревни Логанова »** |
| 3 | Дата начала реализации проекта | 01 мая 2019 г. |
| 4 | Дата окончания реализации проекта | 31 августа 2019 г. |
| 5 | Территория реализации проекта | Всего кв.м., 1200 в т.ч.:  1200 кв.м.– Зона отдыха по улицы Трудовой |
| 6. | Охват населения | Проект охватит всё население д. Логанова, В общем, в проекте будет участвовать не менее 200 человек. Будут задействованы все слои населения д. Логанова; школьники, молодежь, Трудовые коллективы Школы, ФАП, Логановский СК, ИП «Макачуан А.Н», безработные. |
| 7.  8. 9. | Использование благотворительности, механизмов волонтёрства, социального партнёрства | Для реализации проекта будут привлекаться средства софинансирования как в денежном выражении. (Вклад администрации МО «Казачье», Пожертвования населения, ИП «Макачуан», в виде предоставления транспортных услуг, так и трудовым участием. В том числе, волонтёрская акция «Чистая деревня» школьников и местных организаций |
| 10. | Информационная поддержка | Публикация в газете «Сельская Правда»,  Объявление на сайте МО "Казачье" |
| 11. | Стоимость проекта, | **145,0** |
| 12. | Сумма, запрашиваемая из бюджета | **125,0** |
| местного бюджета | **5,0** |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | **15,0** |
| из них:  вклад граждан, тыс. рублей: | **12,0** |
| денежными средствами | 6,0 |
| трудовым участием | 6,0 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | **3,0** |
| денежными средствами | 2,0 |
| трудовым участием | 1,0 |
| **вклад юридических лиц, тыс. рублей:** |  |
| денежными средствами |  |
| Трудовым участием |  |

**Раздел II. Сведения о проекте**

**13.Описание проблемы и обоснование её актуальности для общества**

**ПРОБЛЕМА №1** Деревня Логанова находится на расстоянии 27 километров от районного центра поселка Бохан и 167 километров от областного центра города Иркутск. Деревня Логанова входит в муниципальное образование «Казачье», и является одним из шести отдаленных населенных пунктов. Численность населения д. Логанова составляет 200 человек. Из них 15% - дошкольники, 13 - школьники, 11% - пенсионеры, 26% - молодежи.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенного пункта.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройства населенного пункта не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояния детской площадки, которая находится вблизи главной трассы и не имеет ограждения.

Для обеспечения в полной мере безопасности детей необходимо сделать ограждение, для поддержания санитарных норм необходимо установить урны для мусора.

К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, высокий уровень затратности не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских игровых, а так же спортивных площадок. В селе недостаточно благоустроенных мест отдыха на свежем воздухе.

Для многих жителей деревни это доступная возможность провести время на природе, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьей и новыми знакомыми.

В связи с этим очистка населенного пункта и обустройство зоны отдыха по улице Трудовая в д. Логанова – это хорошая возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей улицы, нести ответственность своими делами и поступками за благоустройство и комфорт территории общего отдыха жителей села.

**14. Цели проекта**

Целью проекта является повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования МО «Казачье» в деревне Логанова

* создание комфортной среды для занятия спортом молодёжи.
* Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории населения
* привлечение внимания органов власти и государственных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации к насущным проблемам;

**15. Задачи проекта**

1. Повысить уровень благоустройства территории поселения;
2. Провести субботники по уборке территории зоны отдыха по улице Трудовой в т.ч. ликвидировать свалки в районе ручейка; вовлечь жителей, проживающих в населенном пункте: а так же организации в трудовую деятельность по уборке территории;
3. Улучшить санитарно – эпидемиологическое состояние территории поселения;
4. Провести строительство, реконструкцию детской игровой площадки в районе зоны отдыха по улице Трудовая дом 20 - покрасить деревянные конструкции, обустроить песочницу, установить уличные тренажеры для занятия спортом молодежи;

Провести экологическую акцию «Чистая деревня» по уборке населенного пункта д. Логанова;

**16. Календарный план работ по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Описание работ** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** |
| 1 | Субботник по уборке улица Трудовая | Уборка придомовых территорий жителями около своих усадеб самостоятельно | Жители улиц | 01-15 мая 2019 г. |
| 2 | Акция «Чистая речка» | Проведение общего субботника по уборке береговой линии ручейка Логанова | Школьники, молодежь, Трудовые коллективы Школы Логановский СК | 18- 25 мая 2019 г. |
| 3 | Подготовительные работы | Закуп и доставка стройматериалов | Инициативная группа ТОС | 1-5 июня 2019 г. |
| 4 | Строительные работы | Ремонт детской горки и ограждения детской площадки, подготовка площадки для установки уличных тренажеров, урны для муссора бетонирование тренажеров, Монтаж скамеек для отдыха | Инициативная группа ТОС | 5-26 июня 2019 г. |
| 5 | Покрасочные работы | Покраска деревянных конструкций на детской площадке - горки, песочницы, лавочек, | Инициативная группа ТОС, молодёжь | 26-29 июня 2019 г. |
| 7 | Открытие детской игровой площадке  Проведение  мероприятия  «День здоровья» |  | инициативная группа ТОС, работники Логановский СК  жители д. Логанова | 1 июля 2019г. |
|  |  |  |  |  |

**17. Описание процесса реализации проекта**

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- привлечения молодого поколения к участию по благоустройству поселения;

**18. Финансирование проекта**

**1) Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Евроштакетник  П-образный узкий | шт | 720 | 40,00 | 28800 |
| 2 | Брусок 40\*50\*3 | шт | 85 | 150,0 | 12750 |
| 3 | Столб заборный | шт. | 40 | 300 | 12000 |
| 4 | Саморез для кровли | шт. | 1450 | 2,00 | 3000 |
| 5 | Столбы для обустройства волейбольной площадки | шт. | 2 | 500 | 1000 |
| 6 | Скамейка парковая | шт. | 2 | 10000,00 | 20000 |
| 7 | Стол теннисный уличный | шт. | 1 | 40000,00 | 40000 |
| 9 | Урны для мусора | шт. | 3 | 2000,00 | 6000,00 |
| 10 | Сетка волейбольная | шт. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11 | Автоуслуги |  |  |  | 10000 |
| 12 | Установка столбов и оборудования, строительство ограждения |  |  |  | 10450,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 145000 |

**2) Источники финансирования проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Источники финансирования проекта** | **Сумма, руб** |
| 1 | Грант (сумма средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 125 000 |
| 2 | Местный бюджет | 5 000 |
| 3 | Обязательный вклад граждан | 12000 |
| 4 | Вклад инд. предпринимателя | 3000 |

**19.Ожидаемые результаты**

Улучшение эстетичного вида села. Формирование активной жизненной позиции, позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Формирование положительного отношения жителей к органам местного самоуправления, имиджа молодежи в глазах пожилых людей.

Понимание бережного отношения жителей улицы к вопросам собственности, к имуществу общего пользования.

Понимание у жителей улицы и села чувства прекрасного, воспитание любви к природе, знание и формирование важности охраны окружающей среды, понимание и приятие общечеловеческих ценностей. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта**

**20.Сведения о территориальном общественном самоуправлении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование территориального общественного самоуправления | ТОС «Деревенька» |
|  | Дата учреждения (регистрации устава) территориального общественного самоуправления | 14.11.2018г. |
|  | Адрес | д. Логанова ул. Трудовая дом 20 |
|  | Телефон, электронная почта | 89246320906 |

**21.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество | Овчинникова Людмила Алексеевна |
|  | Год рождения | 1966 |
|  | Гражданство | Россия |
|  | Образование (год окончания, квалификация) | Среднее специальное, 1986г. Техник лесного хозяйство |
|  | Адрес | д. Логанова, ул. Трудовая д. 7 кв. 1 |
|  | Контактный телефон, электронная почта | 89246320906 |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

**22.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.**

В процессе реализации проекта будут привлекаться:

**23.Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального общественного самоуправления.**

Ранее ТОС «Деревенька» не принимал участия в проектной деятельности.

**Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении (по усмотрению участников территориального общественного самоуправления).**

«14» марта 2019 года

Председатель ТОС «Деревенька»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Овчинникова Л. А./