**30.01.2020г. №273**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕРЕДКИНО**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ**

**ПРОЕКТА НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ**

**МО «СЕРЕДКИНО»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО «Середкино»,протокола схода граждан сельского поселения «Середкино» № 3 от 09.02.2015 г.

**ДУМА РЕШИЛА:**

1.Утвердить перечень народных инициатив, планируемый к реализации на территории МО «Середкино» в 2020 году в размере 597000 рублей, средства местного бюджета (софинансирование) 6000 рублей.(Приложение №1)

2.Утвердить порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив ( Приложение №2).

3.Конроль настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы

Глава МО «Середкино»

И.А.Середкина

Приложение № 2 к Решению Думы № 273 от 30.01.2020 г.

**Порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| 1 | Сход граждан | декабрь 2020 г | Заместитель главы МО «Середкино»  Зайцева Ж.Г. |
| 2 | Решение Дума | февраль 2020 г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |
| 3 | Разработка нормативно-правового акта по утверждению перечня пректа народных инициатив МО «Середкино» | апрель 2020 г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |
| 4 | Заключение муниципальных контрактов работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | июнь-июль-август 2020 г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |
| 5 | Исполнение работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | до 15 декабря 2020г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |
| 6 | Принятие актов по исполнению работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | до 15 декабря 2020г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |
| 7 | Подготовка отчетов по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | январь 2021 г | Глава МО «Середкино»  Середкина И.А. |

Глава МО «Середкино»

И.А.Середкина