Российская Федерация

Иркутская область

Боханский район

Муниципальное образование «Тараса»

Администрация

Постановление

07.03.2014 г. № 19 с. Тараса

 «О проведении двухмесячника по санитарной

очистке и благоустройству населенных пунктов

муниципального образования «Тараса»

 В соответствии ст.6 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях создания благоприятной окружающей среды для проживания населения МО «Тараса» предупреждения инфекционных заболеваний, обеспечения санитарного порядка и чистоты

Постановляю:

1. Объявить 2-х месячник по санитарной очистке территорий и населенных пунктов МО «Тараса» с 1 апреля по 1 июня 2014 г.
2. Создать комиссию по руководству двухмесячником в составе:

председатель комиссии: Михеева С.Б. – заместитель главы администрации МО «Тараса»; члены комиссии: Бадашкеев Ю.А.- участковый инспектор, Сафронова А.Г. – депутат Думы МО «Тараса», Хасанов В.М. - депутат Думы МО «Тараса».

1. Провести на территории МО «Тараса» субботники по очистке и благоустройству 4 апреля, 11 апреля, 18 апреля, 25 апреля,7 мая, 16 мая, 23 мая, 30 мая.
2. Главному бухгалтеру администрации Батуевой В.Л. предусмотреть расходы на организацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов МО «Тараса».
3. Руководителям организаций, КФХ, ИП, расположенных на территории МО, мобилизовать свои трудовые коллективы на уборку закрепленных территорий, наведению порядка в производственных зданиях.
4. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории МО «Тараса».

Глава администрации

МО «Тараса» А.М. Таряшинов

Утверждаю:

Глава МО «Тараса»\_\_\_\_\_А.М.Таряшинов

План мероприятий по благоустройству территории МО «Тараса»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный /контроль |
|  | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок | До 31 мая 2014 г. | Глава МО «Тараса» Таряшинов АМ. |
|  | Приведение фасадов зданий и жилых домов, а также прилегающих к ним территорий и их ограждений в надлежащее состояние | до 31 мая 2014г. | Михеева С.Б. – заместитель главы администрации |
|  | Проведение работ по приведению в порядок общественных мест, памятников, мест захоронений | до 30 апреля 2014г. | Михеева С.Б. Сафронова А.Г. |
|  | Ограждение кладбищ  | до 1 августа 2014 г. | Хасанов С.М., Таряшинов А.М.  |
|  | Строительство, ремонт детских площадок  | до 1 ноября 2014 г. | Хасанов В.М.  |
|  | Проведение работ по приведению в порядок улиц, внутридворовых территорий и прилегающих территорий к предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности | до 30 апреля 2014г. | Михеева С.Б. – заместитель главы администрации |
|  | Организация и проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, восстановление и разбивка газонов, цветников, клумб, парков на территории МО «Тараса» | до 31 мая 2014г | Михеева С.Б. – заместитель главы администрации |
|  | Подготовка и участие в ежегодном областном конкурсе на «Лучшую усадьбу, двор».  | до 30 марта | Директор МБУК СКЦ Филиппова М.В.  |
|  | Конкурсы «Лучшая усадьба МО «Тараса» - 2014 г», «Клумба в кастрюле» и др. | до 31 мая | Директор МБУК СКЦ Филиппова М.В. |
|  | Ремонт дорог | До 1 ноября 2014г. | Глава МО «Тараса» Таряшинов АМ. |
|  | Освещение улиц | До 1 ноября 2014г. | Глава МО «Тараса» Таряшинов АМ. |