**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации муниципального образования «Укыр»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Укыр»

на 2018-2022 годы.

с. Укыр

2017 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Укыр» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Укыр» |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Укыр»;Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; юридические лица, подрядные организации. |
| Цели Программы |  - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Укыр»- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;- повышение качеств комфортной городской среды;- благоустройство общественной территорий муниципального образования «Укыр» (далее – муниципальное образование);- развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на территорий муниципального образования;- привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий;- проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы |  2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе:Бюджет ОБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бюджет МО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бюджеты юридических лиц ( вне бюджетные) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение общей площади дорожного покрытия улиц;- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания;- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;- улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории муниципального образования благоустройство улиц не проводилось. Дома располагаются на улице в две линии, не образуя характерный общий двор, но на улицах есть свободные места, где можно устроить зону отдыха: для занятий спортом, игрой и контейнерные площадки.

Существующий уровень благоустройства поселения не отвечает современным требованиям, предъявляемых к благоустройству территорий. Назрела необходимость по обеспечению повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения, создания более благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения.

Многие объекты внешнего благоустройства населенных пунктов поселения, не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения поселения и нуждаются в реконструкции и ремонте.

Данная ситуация обусловлена наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- недостаточностью бюджетных ресурсов, направляемых в сферу благоустройства.

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что негативно воспринимается жителями сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Для более результативного выполнения программных мероприятий необходимо привлекать к работе по благоустройству организации и учреждения, расположенные на территории поселения, а также жителей муниципального образования.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид, нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ. Зеленая зона практически в с. Укыр не благоустроена, хотя есть возможность устроить парковую зону – участок вокруг здания администрации и школы, участок земли в центре для организации сквера, где нет лавочек, МАФ, иного благоустройства.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2.      Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

1. Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Укыр».

2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Укыр»;

б) совершенствование эстетичного вида населенных пунктов;

в) создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Укыр»

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой общественной территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Укыр»;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на территории села.

1. **Ресурсное обеспечение государственной программы**

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

**5.Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Укыр».

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Укыр».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации муниципального образования «Укыр» от 18.08.2017 № 67;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней общественных территорий.

Перечни общественных территорий утверждаются постановлением Администрацией муниципального образования «Укыр», после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Буреть» 18.08.2017 № 68

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

**8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1к Порядку проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 |

Форма

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

**Муниципальное образование «Укыр»**

*(наименование муниципального образования Иркутской области)*

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)  | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица  | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | МолодёжнаяУстановка освещения, замена дорожного полотна, установка тротуара | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14 | 2500 | 52 | 800 |
| 2 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | СолнечнаяУстановка освещения, замена дорожного полотна, установка тротуара | 2,34,5,6,7,8,9,10 | 1600 | 53 | 600 |
| 3 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | СтепнаяУстановка освещения, замена дорожного полотна, установка тротуара | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14 | 2500 | 58 | 800 |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области\_\_\_\_3\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_3\_\_\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации \_\_\_3\_\_\_\_ ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории  | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица  | номер дома (при наличии) |
| 1 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная(МБУК СКЦ)Установка освещения, озеленение, установка тротуаров, замена ограждения | 26 | 692 | 1352 | 400 |
| 2 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная(Администрация)Установка освещения, озеленение, установка тротуаров, замена ограждения, автомобильная парковка | 24 | 350 | 1352 | 200 |
| 3 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная(Почта)Установка освещения, озеленение, установка тротуаров, замена ограждения | 22 | 140 | 1352 | 100 |
| 4 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная(МБОУ Укырская СОШ)Установка освещения, озеленение, установка тротуаров, замена ограждения, установка площадки, автомобильная парковка | 20 | 825 | 1352 | 500 |
| 5 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная(МБДОУ Укырский д/сад)Установка освещения, озеленение, установка тротуаров, замена ограждения, автомобильная парковка | 18 | 300 | 1352 | 150 |
| 6 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | ШкольнаяРемонт обелиска, освещение, замена ограждения, асфальтирование территории обелиска |  |  |  |  |
| 7 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | ШкольнаяБлагоустройство сквера, ограждение, озеленение, освещение, установка урн и скамеек, дорожки |  |  |  |  |
| 8 | Боханский район Иркутской области | Укырское сельское поселение | с. Укыр | Школьная Ремонт волейбольной площадки, освещение, скамейки, урны, ограждение |  |  |  |  |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области \_\_\_8\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_8\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации \_\_\_8\_\_\_\_ ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка  | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Глава муниципального образования «Укыр»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование должности руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее- руководитель)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Подпись, МП* | Баглаева Е.А.*Ф.И.О. руководителя*  |